## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 钟山县廉政教育基地布展服务项目 |  |  | 项目编码 | 451122240410800011403
项目实施单位 |  | 108001-中国共产党钟山县纪律检查委员会 |  |  | 主管部门 | 108-中国共产党钟山县纪律检查委员会
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 19267% | 19267% | 19267% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 192.6697 | 192.6697 | 192.6697 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 完成钟山县廉政教育基地布展，打造一个既有丰富廉洁文化元素又有地方特色的廉政教育载体，切实发挥廉政教育基地警示、教育、引导功能，营造全县崇廉尚廉的良好氛围，全面深化清廉钟山建设。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 布展楼层数量 |  | ＝3层 | 20 | 3 | 20 | 完成
|  | 质量指标 | 布展完工合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 完成
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤350万元 | 10 | 192.66 | 10 | 完成
| 效益指标 | 社会效益 | 廉政教育基地布展完成率 |  | ＝100% | 30 | 100 | 30 | 按进度完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建设方对布展效果满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 未展开问卷调查
自评分析 | 全年目标完成情况 | 整个建筑物三层楼。1-2楼布展装修，3楼集中办公，项目按进度支付
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题